Одобрен решением попечительского совета

Фонда поддержки детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации

Протокол заседания попечительского совета Фонда

от 19 марта  2010 г. № 1

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по проведению общенациональной информационной кампании по противодействию

жестокому обращению с детьми в 2010 году

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

I. Проведение коммуникативной кампании по противодействию

жестокому обращению с детьми в СМИ и в иных средствах  массовых коммуникаций

| 1. | Рекламные проекты (социальная реклама): |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - разработка концепции в т.ч. фирменного стиля и слогана/слоганов информационной кампании; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май 2010 года |
|  | - создание видеороликов по темам «Ответственное родительство» и «Единый общероссийский детский «Телефон доверия»; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-июль 2010 года |
|  | - создание серии плакатов для детей от проекта «Смешарики» о детском телефоне доверия; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | июнь, сентябрь 2010 года |
|  | - размещение социальной рекламы по теме кампании на каналах ТВ, радио, в печатных СМИ и на наружных носителях. | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-декабрь 2010 года |
| 2. | Телевизионные проекты: |  |  |
|  | - подготовка и демонстрация на одном из центральных каналов телевидения серии (цикла) телевизионных передач под условным названием «Учимся быть родителями»; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май-декабрь 2010 года |
|  | - внедрение информации по теме кампании в существующие телевизионные передачи, в том числе на телевизионных каналах Межрегионального общественного фонда «Образование в третьем тысячелетии» («Школьник ТВ», «Знание» и т.п.). | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Межрегиональный общественный фонд «Образование в третьем тысячелетии» | в течение 2010 года |
| 3. | Специальные проекты: |  |  |
|  | - создание интернет-портала кампании и его поддержка в течение полутора лет; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | май 2010 года |
|  | - размещение информационных материалов кампании для детей и взрослых в социальных сетях Интернета. | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |
| 4. | Размещение материалов по теме кампании в печати и на иных информационных ресурсах: |  |  |
|  | - освещение журналистами – членами Клуба социальной журналистики информационной кампании и публикации материалов по тематике кампании в региональных СМИ; | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |
|  | - размещение материалов по тематике кампании на информационных ресурсах федеральных, региональных и в специализированных СМИ: Агентства социальной информации; в журналах «Воспитание детей и молодежи», «Одаренный ребенок», «Беспризорник», «Мамонтенок», «Социальная работа» и т.д. | Агентство социальной информации Союз социальных педагогов и социальных работников Федеральное государственное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |
| 5. | Привлечение к участию в информационной кампании бизнес - сообщества: |  |  |
|  | - размещение на продукции (продуктах питания, тетрадях, билетах в кинотеатры, театральных билетах и пр.) рекламы информационной кампании. | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Бизнес-структуры – партнеры Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |

II.Проведение общероссийских и региональных  мероприятий и акций

по вовлечению в противодействие  жестокому обращению  с детьми широких слоев населения

и специалистов

| 6. | Проведение парламентских слушаний по теме кампании. | Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей | по плану работы Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Проведение в органах законодательной власти субъектов Российской Федерации депутатских слушаний и круглых столов по теме «Семья и детство без жестокости и насилия». | Программа «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |
| 8. | Проведение конкурса городов России «Город без жестокости к детям». | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ассоциация малых и средних городов России Органы власти субъектов Российской Федерации | объявление конкурса – I квартал 2010 года, подведение итогов – ноябрь 2010 года |
| 9. | Проведение публичных акций по защите детей от жестокого обращения, приуроченных к 1 июня – Международному дню защиты детей, в том числе теле и радио-марафонов | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Региональные телекомпании Благотворительные фонды | 1 июня 2010 года |
| 10. | Проведение всероссийского детского форума по вопросам защиты детей от насилия и жестокого обращения «Дети против насилия». | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | июль 2010 года |
| 11. | Проведение Конференции «Итоги Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты 2001-2010 гг.». | Общероссийская общественная организация «Союз женщин России» | I полугодие 2010 года |
| 12. | Проведение Всероссийской научно-практической конференции для сотрудников органов внутренних дел, следственного комитета и судей «Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в отношении детей» с обсуждением вопросов повышения эффективности расследования преступлений против детей и минимизации вторичной психологической травматизации несовершеннолетних потерпевших. | Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» Министерство внутренних дел Российской Федерации Центр психолого-медико-социального сопровождения «ОЗОН» для детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию Общественное движение «Сопротивление» | июнь 2010 года |
| 13. | Проведение IV Международного форума социальных работников и социальных педагогов Сибири и Дальнего Востока по теме «Семья без насилия – основа сплочения российского общества». | Союз социальных педагогов и социальных работников, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Программа «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» | август 2010 года |
| 14. | Обсуждение вопросов противодействия жестокому обращению с детьми на съезде социальных работников и социальных педагогов с участием представителей зарубежных стран. | Союз социальных педагогов и социальных работников | октябрь 2010 года |
| 15. | Проведение благотворительной акции «Дети – детям», посвященной защите детей от жестокого обращения (приурочена к 20 ноября – Всемирному дню ребенка). | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Международный благотворительный фонд Юрия Розума | 20 ноября 2010 года |
| 16. | Проведение международной научно-практической конференции по проблеме защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (профилактика, выявление и защита детей-сирот от жестокого обращения). | Министерство образования и науки Российской Федерации Программа «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» | IV квартал 2010 года |
| 17. | Проведение в федеральных округах региональных конференций, посвященных проблеме противодействия жестокому обращению с детьми. | Программа «Крепкая семья» Всероссийской политической партии «Единая Россия» Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |

III.Развитие служб, оказывающих помощь детям и семьям в случае насилия и жестокого

обращения

| 18. | Создание единого общероссийского номера детского «Телефона доверия» (обеспечение выделения единого номера и бесплатного для звонящих телефонного трафика при его использовании, организация служб детского «Телефона доверия» в каждом субъекте Российской Федерации, подготовка кадров консультантов детского «Телефона доверия»). | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения РАТЭПП Органы власти субъектов Российской Федерации | январь-сентябрь 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Запуск специализированной линии «Дети онлайн» по оказанию психологической и практической помощи детям и подросткам, которые столкнулись с опасной ситуацией при пользовании Интернетом или мобильной связью. | Фонд «Дружественный Рунет» Фонд Развития Интернет | II квартал 2010 года |
| 20. | Проведение Международной конференции, посвященной работе телефонов доверия для детей. | Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2010 года |
| 21. | Развитие сети служб, оказывающих помощь детям и семьям в случае насилия и жестокого обращения с детьми (кризисных центров для матерей с детьми, социальных гостиниц, социально-реабилитационных центров; подготовка специалистов для выявления случаев насилия и жестокого обращения с детьми и их реабилитации). | Органы власти субъектов Российской Федерации (в рамках реализации программ и проектов, софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | в течение 2010 года |
| 22. | Организация методического обеспечения и подготовки кадров, работающих в сфере профилактики жестокого обращения и насилия над детьми и реабилитации жертв насилия, нормализации внутрисемейной обстановки в случаях жестокого обращения с детьми. Расширение знаний в этой области (образование) родителей и специалистов, работающих с детьми (врачей, учителей и пр.). | Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | в течение 2010 года |
| 23. | Разработка программ защиты детей, их распространение в образовательной и родительской среде. | Федеральное государственное научное учреждение «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» | в течение 2010 года |
| 24. | Проведение информационных мероприятий (конференций, семинаров) для учителей и иных специалистов, работающих с детьми и сталкивающихся с проявлением насилия в отношении детей, а также для родителей и молодежи. | Молодежное движение «Остановим насилие» Радиопрограмма «Адреса милосердия» | в течение 2010 года |
| 25. | Проведение для руководителей и специалистов учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей, семинаров, посвященных особенностям психологического развития детей-сирот и методикам коррекционной работы с такими детьми. | Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Радиопрограмма «Адреса милосердия» | в течение 2010 года |
| 26. | Реализация 9 программ субъектов Российской Федерации и 64 проектов муниципальных образований, учреждений и российских некоммерческих организаций, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Органы власти субъектов Российской Федерации Муниципальные образования, учреждения, российские некоммерческие организации Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | в течение 2010 года |

IV. Подготовка предложений  по совершенствованию законодательства  в части

предотвращения жестокого обращения с детьми

| 27. | Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся усиления мер профилактики и защиты детей от жестокого обращения в семье и в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пункт 2 раздела I протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14 августа 2009 г. № 30). | Министерство образования и науки Российской Федерации Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей | ноябрь-декабрь 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru

www.fond-detyam.ru