ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

информационной акции «Город Горно-Алтайск без жестокости к детям»

(в рамках участия г. Горно-Алтайска в конкурсе городов России «Город без жестокости к детям» в 2010 году)

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пресс-конференция (или репортаж на ТВ) о проведении в городе информационной акции «Город Горно-Алтайск без жестокости к детям» | 30.08.10 12:00 | Пресс служба администрации, Езенева Ч.В. КДН и ЗП, Карамян С.И. |
|  | Размещение информации о проведении в городе информационной акции «Город Горно-Алтайск без жестокости к детям» и реализации её мероприятий на сайтах: - Администрации города; - КДН и ЗП; - Молодежного портала. | В течение акции | КДН и ЗП, Гореявчева Е.А. |
|  | Размещение информации о реализации мероприятий информационной акции «Город Горно-Алтайск без жестокости к детям» в СМИ | В течение акции | Пресс служба администрации, Езенева Ч.В. |
|  | Размещение социальной рекламы в городе по противодействию жестокого обращения с детьми (баннеры, видео). | В течение акции | КДН и ЗП |
|  | Создание видеофильма о реализации плана мероприятий акции Город Горно-Алтайск без жестокости к детям» | 15.10.10 | Пресс служба администрации, Езенева Ч.В. |
|  | Обращение к главам муниципальных образований Республики Алтай о поддержки города Горно-Алтайска в участии конкурса городов России и присоединении к общенациональному движению «Россия без жестокости к детям» | 9-13.08.10 | КДН и ЗП |
|  | Совещание с предпринимателями города по оказанию содействия в распространении информационных буклетов по противодействию жестокого обращения с детьми и оказанию материальной помощи по подготовке детей к учебному году. | 23.08.10 | КДН и ЗП, Отдел экономики инвестиции и предпринимательства администрации города |
|  | Совещание с зам. директорами школ по ВР, заведующими детских садов города по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми и ненасильственных методов воспитания. | 26.08.10 | КДН и ЗП, управление образования |
|  | Семинар «Жестокое обращение в отношении несовершеннолетних в семье: выявление и предупреждение» | 02.09.10 | КДН и ЗП администрации города |
|  | Круглый стол «Семья и её роль в воспитании толерантности» | 08.09.10 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Горно-Алтайска», Управление образования администрации города |
|  | Пропаганда ответственного родительства при рассмотрении персональных дел на заседаниях КДН и ЗП, при проведении индивидуальных профилактических бесед с родителями специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | постоянно | КДН и ЗП |
|  | Прямая линия по вопросам жестокого отношения к детям и оказания необходимой помощи (т-н: 2-25-41, 4-51-57) | 06.09.10 | ОДН ГОВД, МУ «КЦСОН ГА» |
|  | Прямой эфир (ТВ «Планета – Сервис»): - «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних в летний период времени» - «Город без жестокости к детям» (КДН и ЗП, прокуратура, ГОВД); - «Семья без жестокости и насилия» (ОДН, МУ «КЦСОН ГА», орган опеки и попечительства УО) | 19.08.10 26.08.10 02.09.10 | Пресс служба администрации города |
|  | Оформление информационных стендов: - Семейные общежития города; - Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования; - Музыкальная школа, художественная школа; - Городская поликлиника, детская больница; - ОДН ГОВД; ГИБДД - Предприятия торговли | 27-30.08.10 | МУ «КЦСОН ГА» Управление образования Отдел культуры Городская поликлиника ОДН ГОВД Отдел экономики инвестиций и предпринимательства |
|  | Издание и распространение буклетов и листовок по профилактике насилия в отношении детей: «Проблемные ситуации и способы их решения», «Права, обязанности и ответственность родителей!» «Формы и последствия насилия!», «Ответственность лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком» «Как справиться с детскими капризами и протестами?» «Методы воспитания без применения силы» «Что стоит за детской агрессивностью?» | В течение акции | КДН и ЗП, структуры профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
|  | Создание рубрики «Советы психолога» в городской газете «Вестник Горно-Алтайска» | Август-сентябрь | Управление образования |
|  | Выставка – диалог «Отцы и дети» | 30.08.10.09 | Отдел культуры, библиотека №2 |
|  | Буклет для родителей «Воспитание без наказания» | 30.08.10.09 | Отдел культуры, центральная библиотека |
|  | Проведение тренингов по теме «Нет насилию в семье» в рамках работы Школы молодых родителей | В течение акции | МУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» |
|  | Проведение в клубах по месту жительства часов общения по вопросам насилия и жестокости в детской среде волонтерами молодежного движения «Равный обучает равного». | В течение акции | МУ «Молодежный центр г. Горно-Алтайска» |
|  | Творческий конкурс «Чудо ходит по квартире, нет его любимей в мире» | Август, сентябрь | МУ «КЦСОН ГА» Газета «Вестник Горно-Алтайска» |
|  | Праздничное мероприятие в поддержку движения «Россия без жестокости к детям» | 10.09. 10 | Отдел культуры КДН и ЗП |