Приложение к письму Администрации

города Батайска от 24.03.2015 г. № 206/04-01

План мероприятий

для участия в конкурсе городов России «Дети разные важны!»

на 2015 год

Цель: преодоление социальной исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды, дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей

| № п/п | Мероприятия | Срок | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех форм собственности и широких слоев населения по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия |  |  |  |  |
| 1. | Публикация об участии в конкурсе в СМИ, Интернет-ресурсах | Март | Информационная статья | Шестопалова А.А., начальник отдела опеки и попечительства |
| 2. | Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы социализации неблагополучной семьи» | Апрель | Протокол | Отдел опеки и попечительства |
| 3. | Использование средств социальной рекламы с целью распространения информации по вопросам социально-правовой защиты детства | В течение отчетного периода | Печатная продукция, баннеры, значки, магниты и пр. | Отдел опеки и попечительства, Рекламное агентство «Абрис» |
| 4. | Организация и проведение мероприятия «Праздник детской улыбки», посвященный Международному дню защиты детей | Июнь | Сценарий, фотоматериалы | ГКОУ РО «Детский дом г. Батайска» |
| 5. | Организация и проведение акций по пропаганде форм семейного устройства с распространением печатной продукции: - «Каникулы в семье» - «Батайск без сирот» | Май Сентябрь | Анонсы, печатная продукция | ГКОУ РО «Детский дом г. Батайска», образовательные учреждения, отдел опеки и попечительства, БИА «Вперед» |
| 6. | Творческий конкурс замещающих семей «Ассамблея приемных семей» | Апрель-июнь | Распоряжение, приказ | Отдел опеки и попечительства, МБОУ ДОД ДДТ |
| 7. | Дни открытых дверей в Клубе замещающих родителей «Родительский дом», «Школе принимающих родителей» | Май, Октябрь | Сценарий, аналитическая справка | МБОУ Центр «Перекресток» |
| 8. | Мониторинг образовательных учреждений по социально-правовой поддержке детства | Август | Справка, рейтинговые таблицы | Шестопалова А.А., начальник отдела опеки и попечительства |
| 9. | Праздник опекунов или попечителей, приемных родителей в канун Дня города Батайска «Тепло семейного очага» | Сентябрь | Сценарий | Специалисты отдела опеки и попечительства |
| 10. | Награждение благодарственными письмами Администрации города Батайска опекунов или попечителей, приемных родителей в рамках празднования Дня Матери | Ноябрь | Распоряжение характеристики | Администрация города Батайска, отдел культуры |
| 11. | Обучение специалистов на курсах повышения квалификации | В течение отчетного периода | Удостоверения | Управление образования города Батайска |
| 12. | Выездные собрания опекунов (попечителей), приемных родителей на базе образовательных учреждений на тему: «О реализации социальных гарантий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Октябрь | Печатная продукция | Отдел опеки и попечительства |
| 13. | Установка программного продукта «АИСТ» с целью качественного доступа граждан к информации о детях, нуждающихся в устройстве | Июль | Оборудование, сертификат | Отдел опеки и попечительства |
| 14. | Использование городской радиотрансляционной сети для пропаганды форм семейного устройства детей без попечения родителей | В течение отчетного периода | Аудиозаписи | Отдел опеки и попечительства |
| 15. | Согласование и установка стационарной рекламы сити-формата | Сентябрь | Сити-формат | Отдел опеки и попечительства, Управление по архитектуре и градостроительству, спонсоры |
| 16. | Публикации о ходе и результатах конкурса, размещенные в СМИ, Интернет-ресурсах, в видеосюжетах: - Батайское информационное агентство «Вперед»: рубрики «Большое сердце», «Найди меня, мама!», «Судьба человека»; - сайт Управления образования города Батайска | В течение отчетного периода | Статьи, фотографии, видеоматериалы | БИА «Вперед», отдел опеки и попечительства |
| Задача 2. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по раннему выявлению семейного неблагополучия: - диагностика детско-родительских отношений среди детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста; - организация деятельности "мобильных бригад" в микрорайонах города по выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Апрель В течение отчетного периода | Программа коррекции Акты обследования условий, фотоматериалы | Отдел опеки и попечительства, МБОУ Центр «Перекресток», социально-психологические службы образовательных учреждений |
| 2. | Использование технологий социального тьюторства в работе с семьей | В течение отчетного периода | Программа сопровождения семьи | Социально-психологические службы образовательных учреждений |
| 3. | Организация социально-реабилитационной работы с детьми и их семьями с привлечением представителей бизнес-сообщества, благотворительных и общественных организаций | В течение отчетного периода | Индивидуальные программы реабилитации, договора сотрудничества | Отдел опеки и попечительства, МБОУ Центр «Перекресток», социально-психологические службы образовательных учреждений |
| 4. | Организация сетевых встреч с семьями воспитанников | В течение отчетного периода | Социальный сценарий | ГБУСОН РО «Социальный приют для детей и подростков города Батайска» |
| Задача 3. Профилактика жестокого обращения с детьми |  |  |  |  |
| 1. | Реализация межведомственного соглашения по противодействию жестокому обращению и насилию в отношении детей | В течение отчетного периода | Соглашение, аналитическая справка | Отдел опеки и попечительства |
| 2. | Изучение внутрисемейных отношений в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, усыновителей с детьми, принятыми на воспитание в семьи. Составление индивидуальной программы коррекции отношений | Апрель | Распоряжение психодиагностические заключения, индивидуальные программы | МБОУ Центр «Перекресток», образовательные учреждения |
| 3. | Организация и проведение встреч с родительской общественностью на тему "Нет жестокости и насилию" | Октябрь | Тезисы, презентация | Отдел опеки и попечительства |
| 4. | Встречи с учащимися старших классов общеобразовательных школ на тему «Я – будущий родитель» | Май | Презентация, памятки | Отдел опеки и попечительства |
| 5. | Деловая игра для социальных педагогов «Ребенок в мире жестокости» | Июнь | Сценарий | МБОУ Центр «Перекресток», |
| 6. | Выставка детских рисунков «Моя семья» | Сентябрь | Творческие работы, рисунки | МБОУ ДОД ДДТ |
| Задача 4. Содействие интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в среду сверстников, солидарности детей и взаимопомощи |  |  |  |  |
| 1. | Организация оздоровления и летнего отдыха детей, оставшихся без попечения, детей, находящихся в социально опасном положении: - отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений; - отдых и оздоровление в загородных стационарных лагерях, санаториях, пансионатах; - отдых и тренинг в лагере молодежного актива "Лидер" | Июнь-август | Программа летнего отдыха | Отдел опеки и попечительства, отдел по делам молодежи, образовательные учреждения |
| 2. | Организация временной занятости детей от 14 до 18 лет | Июнь-август | Программа занятости, справка | Центр занятости населения |
| 3. | Организация и проведение экскурсионных мероприятий для детей и их семей | В течение отчетного периода | Программа мероприятий, фотоматериалы | Отдел опеки и попечительства, образовательные учреждения |
| 4. | Создание единой базы досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования | В течение отчетного периода | Информационные плакаты, база | МБОУ Центр «Перекресток», образовательные учреждения, отдел культуры |
| 5. | Участие несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятиях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | Май | Фотоматериалы | Образовательные учреждения |
| 6. | Мониторинг деятельности детских и молодежных объединений, интеллектуальный батл | Июль | Справка | Отдел по делам молодежи |
| Задача 5. Формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение встреч с родительской общественностью на тему «Особенности современной семьи» | Август | Тезисы, презентация | Отдел опеки и попечительства, образовательные учреждения |
| 2. | Мероприятия по профилактике семейного сиротства, помощь лицам из числа детей-сирот в социальной адаптации и воспитании собственных детей | В течение отчетного периода | Карты постинтернатного сопровождения, памятки | Координационный совет Администрации города Батайска |
| 3. | Участие общественной городской организации «Ассоциация приемных семей города Батайска» в распространении положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В течение отчетного периода | Рекомендации, фотоматериалы | ОГО «Ассоциация приемных семей города Батайска» |
| 4. | Размещение информации в родильном обсервационном отделении МБУЗ «ЦГБ города Батайска» по профилактике отказов от новорожденных детей, формах помощи молодым родителям | Июнь | Информационный стенд | Отдел опеки и попечительства, МБУЗ «ЦГБ города Батайска» |
| 5. | Заседание Общественного совета Управления образования города Батайска по теме «Формирование ответственного родительства: проблемы и перспективы» | Май | Протокол | Управление образования города Батайска |
| 6. | Подготовка и участие приемных родителей в занятиях областной выездной школы принимающих родителей | Август | Фотоматериалы | Отдел опеки и попечительства |